## Feuille 1
categorie | taches | type | qui | estimations | temps passés | reste a faire | avancement
préparations | creation d'un repository git |  | Jeddy | 30 | 30 | 0 | 100%
préparations | ajout du framework codeigniter |  | Jeddy | 15 | 15 | 0 | 100%
préparations | ajout et gestion du template |  | Kevin | 30 | 0 | 30 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
admin | login | metier | jeddy | 30 | 30 | 0 | 100%
admin | acceuil | metier | kevin | 10 | 10 | 0 | 100%
admin | code valide | metier | kevin | 10 | 10 | 0 | 100%
admin | inserer regime | metier | jeddy | 30 | 40 | 0 | 100%
admin | statistiques | metier | kevin | 60 | 0 | 60 | 0%
admin | Prix | metier | kevin | 30 | 15 | 15 | 50%
admin | fonctionnalite appli | metier | kevin | 60 | 20 | 40 | 33.33%
admin | inserer sports | metier | jeddy | 45 | 60 | 0 | 100%
client | login | metier | kevin | 30 | 30 | 0 | 100%
client | inscription | metier | kevin | 30 | 30 | 0 | 100%
client | completion profil 2 phase | metier | kevin | 10 | 10 | 0 | 100%
client | choix objectif | metier | kevin | 20 | 20 | 0 | 100%
client | suggestion de l application | metier | kevin | 30 | 0 | 30 | 0%
client | pdf | metier | nirisoa | 30 | 0 | 30 | 0%
client | ajout argent par code | metier | kevin | 50 | 50 | 0 | 100%
client |  | metier |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
front office | gerer template | affichage | nirisoa | 120 | 120 | 0 | 100%
admin | gerer template | affichage | nirisoa | 150 | 120 | 0 | 100%
admin | login | affichage | nirisoa | 30 | 30 | 0 | 100%
admin | acceuil | affichage | nirisoa | 30 | 30 | 0 | 100%
admin | code valide | affichage | nirisoa | 15 | 15 | 0 | 100%
admin | inserer regime | affichage | jeddy | 20 | 20 | 0 | 100%
admin | statistiques | affichage | kevin | 15 | 15 | 0 | 100%
admin | Prix | affichage | nirisoa | 15 | 0 | 15 | 0%
admin | fonctionnalite appli | affichage | nirisoa | 30 | 30 | 0 | 100%
|  | affichage |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
client | login | affichage | nirisoa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
client | inscription | affichage | nirisoa | 30 | 30 | 0 | 100%
client | completion profil 2 phase | affichage | nirisoa | 20 | 20 | 0 | 100%
client | choix objectif | affichage | nirisoa | 15 | 15 | 0 | 100%
client | suggestion de l application | affichage | nirisoa | 15 | 15 | 0 | 100%
client | pdf | affichage | nirisoa | 30 | 0 | 30 | 0%
client | ajout argent par code | affichage | nirisoa | 15 | 0 | 15 | 0%
client |  | affichage | nirisoa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
admin | login | integration | Jeddy | 20 | 15 | 0 | 100%
admin | acceuil | integration | Jeddy | 30 | 30 | 0 | 100%
admin | code valide | integration | Jeddy | 10 | 10 | 0 | 100%
admin | inserer regime | integration | Jeddy | 30 | 30 | 0 | 100%
admin | statistiques | integration | Jeddy | 30 | 0 | 30 | 0%
admin | Prix | integration | Jeddy | 30 | 0 | 30 | 0%
admin | fonctionnalite appli | integration | Kevin | 20 | 20 | 0 | 100%
|  | integration |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
client | login | integration | kevin | 20 | 20 | 0 | 100%
client | inscription | integration | Kevin | 5 | 10 | 0 | 100%
client | completion profil 2 phase | integration | kevin | 10 | 10 | 0 | 100%
client | choix objectif | integration | jeddy | 15 | 10 | 0 | 100%
client | suggestion de l application | integration | jeddy | 10 | 10 | 0 | 100%
client | pdf | integration | jeddy | 15 | 0 | 15 | 0%
client | ajout argent par code | integration | nirisoa | 20 | 20 | 0 | 100%
client |  | integration |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
admin | login | integration |  | 4 | 4 | 0 | 100%
admin | acceuil | integration | jeddy | 5 | 5 | 0 | 100%
admin | code valide | integration | jeddy | 5 | 5 | 0 | 100%
admin | inserer regime | integration | jeddy | 5 | 5 | 0 | 100%
admin | statistiques | integration | jeddy | 5 | 5 | 0 | 100%
admin | Prix | integration | kevin | 5 | 0 | 5 | 0%
admin | fonctionnalite appli | integration | kevin | 10 | 0 | 10 | 0%
|  | integration |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
client | login | integration | kevin | 10 | 10 | 0 | 100%
client | inscription | integration | kevin | 15 | 15 | 0 | 100%
client | completion profil 2 phase | integration | kevin | 15 | 15 | 0 | 100%
client | choix objectif | integration | kevin | 10 | 10 | 0 | 100%
client | suggestion de l application | integration | nirisoa | 20 | 20 | 0 | 100%
client | pdf | integration | kevin | 30 | 0 | 30 | 0%
client | ajout argent par code | integration | nirisoa | 10 | 10 | 0 | 100%
client |  | integration |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
backend | base de donnees | conception |  | 240 | 240 | 0 | 100%
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
[6 empty] | 0 | #DIV/0!
backend | base de donnees | conception | nirisoa | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
backend | base de donnees | conception | kevin | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
admin | fonction crud regime | metier | jeddy | 100 | 0 | 100 | 0%
admin | crud sport | metier | jeddy | 100 | 0 | 100 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!